广汉市弘源建设发展有限公司

关于采购广汉市城市更新天府旌城南片区

城中村改造项目土石方机械租赁服务

的询价公告

为满足公司业务开展需求，广汉市弘源建设发展有限公司就采购土石方挖装及运输服务事项，现诚邀符合资质条件的服务商参与本次土石方机械租赁服务的询价事宜。

一、询价事项：广汉市弘源建设发展有限公司关于采购土石方机械服务事项。

二、询价事项概况：本次询价主要针对挖装土石方服务（数量暂定135602方）、土石转运服务（运距1KM以内；数量暂定135602方）、回填方服务（内含1KM范围内取土装运；数量暂定68000方）及回填方运输每增减1km（数量暂定814408方）的市场综合单价、服务内容、服务周期及服务要求等情况进行采购。

三、服务范围与内容

（一）挖装土石方（暂定135602方）

1.土石方类别、深度、场地内运距及挖装方式均综合考虑。

2.涉及大开挖、基坑、沟槽、排水沟等部位，需综合考虑修边整形、场地平整及机械进出场费，场地外土石方转运及场外转运堆场另列。

3.开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用，以及桩间挖土方均综合考虑在综合单价中。

4.需满足相关标准、规范及招标文件要求，土石方挖装体积按挖掘前的天然密实体积计算。

（二）土石转运服务（运距1KM以内；数量暂定135602方）

1.运距1km以内（四舍五入取整，按暂定堆场预估，结算以实际为准，综合单价按每增减运距调整，综合考虑在本综合单价中，堆场费综合考虑）。

2.需满足相关标准、规范及招标文件要求，土石方挖装体积按挖掘前的天然密实体积计算。

（三）回填方（内含1KM范围内取土装运，数量暂定68000方）

1.回填土需分层夯实，夯实系数综合，边角处须补夯密实，填方材料品种满足规范要求。

2.从指定堆土场取土，土石比例综合，含1KM范围内取土装运（运距按暂定堆场预估，结算以实际为准，综合单价按每增减运距调整，且综合考虑在本综合单价中）。

3.场内外运输、摊铺、压实、夯填、平整等费用及机械进出场费综合考虑在综合单价中，回填方式及涉及侧壁、基坑、基槽等部位综合考虑。

4.报价方应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关要求的前提下综合考虑回填用土的调配、平衡，回填土场内外运输、堆放。

5.需满足设计等相关要求，土石方回填按回填后的竣工（设计）体积计算。

（四）回填方运输（每增减1km，数量暂定814408方）

1.运输品种为土石综合，运距按每增加1Km（四舍五入取整）计算。

2.需满足设计等相关要求，土石方运输体积按回填后的竣工（设计）体积计算。

工程量为暂定，结算以实际工程量为准，结算时不以工程量增减调整单价。

1. 招采控制价

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务项目 | 单价（元/方） | 税率 |
| 挖装土石方 | 3.37 | 含税9% |
| 土石方转运（1km以内） | 2.64 | 含税9%，含运距增减调整 |
| 回填方（含1km内取土装运） | 9.48 | 含税9%，含运距增减调整 |
| 回填方运输（每增加1km） | 1.29 | 含税9% |

五、供应商要求

（一）须具备独立法人资格，持有有效的营业执照，营业执照经营范围应包含土石方工程施工相关业务，能够独立承担民事责任。

（二）具备住房城乡建设主管部门核发的有效的建筑业企业资质证书，且资质等级需满足土石方工程专业承包相应等级要求，能够承接本项目所涉及的土石方挖装、转运、回填等服务。

（三）拥有有效的安全生产许可证，确保在服务过程中能够严格遵守安全生产相关法律法规及标准规范。

（四）自身具备满足本次服务事项所需的各类机械设备，且设备数量充足、性能良好。

（五）具有良好的商业信誉，在近三年内无重大违法违规记录。

（六）服务商承担施工期间所有安全与环保责任

六、报价要求

1.所有报价均用人民币表示，其中单价即为履行合同的固定价格，包括但不限于机械租赁费、人工费、税费、材料费、交通费、利润、保险等为完成本事项约定服务的所有费用。

2.供应商须提供营业执照复印件、相应资质证明复印件并加盖公章。

七．支付节点

1.进度款支付：每月15日前，采购人按上月计量批复金额的80%支付进度款；若因采购人原因无法足额支付，每月实际支付不低于当月批复金额的50%。

2.验收付款：整体服务完成验收合格后，甲方拨付至全部计量产值的80%。

3.结算付款：审计完成后，甲方支付至审定金额的97%。

4.服务质量保证金：剩余3%作为服务质量保证金，服务质量保证期满（自整体服务完成验收合格之日起2年）且无服务质量问题的，采购人一次性无息退还。

5.支付方式：采购人可采用银行转账、银行承兑汇票、保理、商业汇票、应收账款电子凭证等方式支付，相关贴现费用由服务商承担。

6.付款前提：服务商在申请付款时，须向采购人提供等额、合法有效的9%增值税专用发票及请款申请，否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期责任。

八、服务期限：暂定365个日历天，以甲方告知进场时间和进度要求为准。

九、递交报名文件截止时间：请于2026年2月12日17:30（北京时间）前，将加盖公章的营业执照及身份证明文件递交至广汉市弘源建设发展有限公司。

十、询价时间及地点：2026年2月13日10:00(北京时间)询价文件加盖公章后递交至广汉市弘源建设发展有限公司。逾期送达、未盖章、未密封和标注错误、未按要求格式填写的报价文件均不被接受。

十一、联系方式：

采购人:广汉市弘源建设发展有限公司

地址：四川省德阳市广汉市天津路西一段38号航天航空科

技孵化产业园8F808

邮编：618300

联系人：邓先生

联系电话：18783830476

附件：1、报价函

2、承诺函

3、土石方机械服务合同

广汉市弘源建设发展有限公司

2026年2月9日